## Sheet1
| 开始 | 结束 | 负责人 | 进度
测试进度表
分析系统功能，提取测试项 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 全体成员 | ✔
测试需求分析+评审 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 全体成员 | ✔
搭建项目环境（RabbitMQ,redis,项目） | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 全体成员 | ✔
编写测试计划+评审 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 薛佩怡 | ✔
编写接口自动化测试框架 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 全体成员
编写GUI自动化测试框架 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 全体成员
编写接口自动化测试脚本 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 全体成员
编写GUI自动化测试脚本 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 全体成员
执行接口自动化测试 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 全体成员
执行GUI自动化测试 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 全体成员
编写手工测试用例+评审 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 全体成员
执行手工测试 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 全体成员
编写性能测试方案 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 全体成员
执行性能测试 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 全体成员
提交性能测试报告 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 全体成员
搭建APP环境 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 全体成员
执行APP测试 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 全体成员
总结+测试报告 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 全体成员